## Slide 1
As-is | 공정 흐름과 공정시간
현재 정제기 1대 · IQC~FQC 57 h (순수 정제 45 h) · 정제 중 이전 Batch 검사·충진 병행
1
Confidential
- 1 -
Crude
원재료 입고
Lake Materials
IQC
수입검사
NMR·ICP·IC
준비 · 투입
Canister → 정제기
정제기
공용 정제기 1대 · 103℃
4개 고객 공동 (한솔 '27~)
PQC
공정검사
NMR
Product
Product Tank
PQC 합격 후 이송
–
2 h
2 h
순수 정제 45 h
PQC~제품 이송 합계 6 h
FQC
제품검사
2 h
G/B
5 Gal 글로브 박스 충진
20 kg/병 · 필터 포함 · 하이닉스·CXMT
2 h/병 · 9병 18 h (현장 약 2일)
200 L
200 L 수동 충진
이지켐 140 · 한솔 150 kg/용기 · 필터 포함
8 h/용기 (이지켐 · 한솔)
OQC
출하 ■ SK하이닉스 ■ CXMT
OQC
출하 ■ 이지켐 ■ 한솔('27~)
OQC·출하 : 5 Gal 9병 2 h · 200 L 1용기 2 h
PQC NG → 정제 복귀
FQC NG → 정제 복귀 (조건 확인)
① Batch 마일스톤 — 순수 작업시간 단계별 시간 · 누적
5 Gal 9병
하이닉스 · CXMT
합계 77 h
IQC
2 h
→2 h · 0.1일
준비·투입
2 h
→4 h · 0.2일
순수 정제
45 h
→49 h · 2.0일
PQC~이송
6 h
→55 h · 2.3일
FQC
2 h
→57 h · 2.4일
충진
18 h
→75 h · 3.1일
OQC·출하
2 h
→77 h · 3.2일
200 L 1용기
이지켐 · 한솔
합계 67 h
IQC
2 h
→2 h · 0.1일
준비·투입
2 h
→4 h · 0.2일
순수 정제
45 h
→49 h · 2.0일
PQC~이송
6 h
→55 h · 2.3일
FQC
2 h
→57 h · 2.4일
충진
8 h
→65 h · 2.7일
OQC·출하
2 h
→67 h · 2.8일
② 시간 구분 — 정제기는 47 h만 묶이고, 검사·충진은 다음 Batch 정제와 병행
구분 | 5 Gal | 200 L | 내용
정제기 점유 (준비·투입 + 순수 정제) | 47 h | 47 h | 정제기 1대가 묶이는 시간 → Batch 주기를 결정
검사 · 이송 (IQC · PQC~이송 · FQC) | 10 h | 10 h | IQC는 원료 Lot 단위 · PQC~이송은 합계 6 h
충진 · OQC | 20 h | 10 h | 5 Gal 2 h/병 × 9병 + 2 h · 200 L 8 h/용기 + 2 h
Notes: As-is는 정제기 1대로 하이닉스·CXMT·이지켐(한솔 '27~)을 함께 생산합니다.
57 h는 IQC부터 FQC까지의 현재 보고 기준이고, 순수 정제 45 h는 57 − IQC 2 − 준비·투입 2 − PQC~이송 6 − FQC 2로 계산한 값입니다(실측 아님). 대화 중 57 − 2 − 6 = 49 h 계산, 과거 약 72 h · 최근 약 53 h 언급이 있어 원자료의 측정 시작·종료점은 확인이 필요합니다.
PQC와 제품 이송은 합쳐서 6 h입니다. 57 h에는 충진·OQC가 포함되지 않습니다.
5 Gal 9병은 2 h × 9 = 18 h 작업이며 현장에서는 근무시간 기준 약 2일로 설명합니다. 200 L은 이지켐·한솔 모두 수동 8 h/용기로 반영했습니다.
경로별 합계 77 h · 67 h는 확인된 시간 항목을 더한 값으로, 달력 기준 납기나 다음 Batch 투입 간격과는 다릅니다. 충진이 진행되는 동안 다음 Batch 정제가 가능합니다.
Batch당 198 kg과 5 Gal 9병 180 kg의 차이 18 kg은 잔량·추가 충진·다른 고객 배분 여부를 확인할 항목입니다.

## Slide 2
As-is | 10월 생산계획 — Batch 완료 주기
10월 11 Batch (#82~#92) = 2,178 kg · 평균 완료 간격 2.8일 = 67.6 h
2
Confidential
- 2 -
① 2026년 10월 생산계획 완료일 = 생산 및 충진 완료
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
9/28 #81 9월 완료 | 9/29 | 9/30 | 1 #82 누적 198 kg | 2 | 3 | 4 #83 누적 396 kg
5 | 6 | 7 #84 누적 594 kg | 8 | 9 | 10 #85 누적 792 kg | 11
12 #86 누적 990 kg | 13 | 14 | 15 #87 누적 1,188 kg | 16 | 17 | 18 #88 누적 1,386 kg
19 | 20 #89 누적 1,584 kg | 21 | 22 | 23 #90 누적 1,782 kg | 24 | 25
26 #91 누적 1,980 kg | 27 | 28 | 29 #92 누적 2,178 kg | 30 | 31 | 11/1
② 완료 간격
구분 | 횟수 | 시간
3일 간격 | 9회 | 72 h
2일 간격 | 2회 | 48 h
평균 (#81→#92) | 31일 ÷ 11 | 67.6 h
10월 완료 | 11 Batch | 2,178 kg
③ 정제기 주기 구성
구분 | 시간 | 비율
순수 (준비·투입 + 정제) | 47 h | 69%
대기 · 전환 | 20.6 h | 31%
완료 간격 | 67.6 h | 100%
④ 월 생산량 비교 — 정제기 1대
기준 | Batch/월 | kg/월 | 연간 (t) | 완료 간격 (h) | 산출 근거
이론 (순수 정제만) | 16 | 3,168 | 38.0 | 45.0 | 720 h ÷ 45 h (점유·전환·대기 제외)
10월 생산계획 (#82~#92) | 11 | 2,178 | 26.1 | 67.6 | 31일 × 24 h ÷ 11 Batch
정제기 1대 계획 (월 12 Batch) | 12 | 2,376 | 28.5 | 60.8 | 협의 계획 12 Batch × 198 kg
현재 Capa. 26.2톤 | 11.0 | 2,183 | 26.2 | 66.2 | 26,200 kg ÷ 12
Notes: 10월 생산계획의 표시일은 해당 Batch의 생산과 충진이 모두 끝나는 완료 예정일이며, Batch 번호는 각각 독립된 생산 Batch입니다.
10월에는 #82~#92 11 Batch가 완료되어 2,178 kg입니다. 9월 마지막 #81(9/28)부터 #92(10/29)까지 31일 동안 11번 완료되어 평균 간격은 2.82일 = 67.6 h입니다(3일 간격 9회, 2일 간격 2회).
정제기는 Batch마다 준비·투입 2 h + 순수 정제 45 h = 47 h를 순수하게 사용하고, 나머지 20.6 h는 제품 이송 중 점유·세척·전환·투입 대기 등입니다.
순수 정제만으로 계산한 720 ÷ 45 = 16 Batch는 이론값이고, 실제 계획은 대기를 포함해 11 Batch입니다. 현재 연간 Capa. 26.2톤은 월 11.5 Batch 상당입니다.

## Slide 3
As-is | Batch 소요시간 — 순수 작업 vs 대기
정제기 주기 67.6 h = 순수 47 h + 대기 20.6 h · 5 Gal 1 Batch 실제 약 98 h (4.1일)
3
Confidential
- 3 -
① 순수 작업 vs 대기 (평균) 10월 생산계획 완료 간격 기준
구분 | 순수 작업 | 대기 | 실제 소요 | 일 환산 | 순수 비율 | 산출 근거
정제기 Batch 주기 | 47 h | 20.6 h | 67.6 h | 2.8일 | 69% | 완료 간격 − (준비·투입 + 순수 정제)
5 Gal 1 Batch (IQC~OQC) | 77 h | 20.6 h | 97.6 h | 4.1일 | 79% | 순수 77 h + 평균 대기
200 L 1 Batch (IQC~OQC) | 67 h | 20.6 h | 87.6 h | 3.7일 | 76% | 순수 67 h + 평균 대기
5 Gal 9병 충진 (근무시간) | 18 h | 30 h | 48 h | 2.0일 | 38% | 1교대 · 현장 설명 약 2일
② 평균 Batch 마일스톤 — 대기 포함 단계 시간 · 누적 시간 (일)
5 Gal 9병
하이닉스 · CXMT
97.6 h
IQC
2 h
누적 2 h
준비·투입
2 h
누적 4 h
순수 정제
45 h
누적 49 h
PQC~이송
6 h
누적 55 h
FQC
2 h
누적 57 h
평균 대기
20.6 h
누적 77.6 h
충진
18 h
누적 95.6 h
OQC·출하
2 h
누적 97.6 h
200 L 1용기
이지켐 · 한솔
87.6 h
IQC
2 h
누적 2 h
준비·투입
2 h
누적 4 h
순수 정제
45 h
누적 49 h
PQC~이송
6 h
누적 55 h
FQC
2 h
누적 57 h
평균 대기
20.6 h
누적 77.6 h
충진
8 h
누적 85.6 h
OQC·출하
2 h
누적 87.6 h
③ 대기 구성 — 실측으로 확인할 항목
항목 | 내용 | 확인
제품 이송 중 정제기 점유 | PQC~이송 6 h 중 정제기가 묶이는 시간 | 실측
세척 · 전환 | Batch 사이 정제기 세척 · 전환 | 실측
투입 대기 | 원료 IQC 승인 · Mix·Premix 준비 · 작업 인원 | 실측
충진 대기 (근무시간) | 5 Gal 18 h 작업 → 약 2일 경과 (대기 약 30 h) | 교대 조건
Notes: 우리가 계산한 77 h(5 Gal)·67 h(200 L)는 각 공정의 순수 작업시간을 더한 값이라 대기시간이 들어 있지 않습니다.
10월 생산계획의 평균 완료 간격 67.6 h에서 정제기 순수 점유 47 h(준비·투입 2 + 순수 정제 45)를 빼면 Batch마다 평균 20.6 h의 대기·전환이 있습니다(순수 비율 69%).
이 대기를 더하면 1 Batch의 실제 소요는 5 Gal 약 97.6 h(4.1일), 200 L 약 87.6 h(3.7일)입니다. 완료 간격(67.6 h)보다 길기 때문에 앞 Batch를 충진하는 동안 다음 Batch를 정제하는 병행 운전이 전제입니다.
마일스톤의 대기 위치는 평균값을 FQC 뒤에 모아 표시한 것으로, 실제로는 제품 이송 점유·세척·전환·투입 대기·충진 대기(근무시간)로 나뉩니다. 5 Gal 충진은 18 h 작업이지만 근무시간 기준 약 2일이 걸려 충진 단계만 봐도 대기가 약 30 h입니다.
정제기 2대 운영 시 47.2톤을 내려면 설비별 대기를 20.6 h에서 26.0 h 수준으로 줄여야 합니다(5장).

## Slide 4
To-be | 정제기 2대 운영과 투자 일정
정제기 2대의 투입 시점을 엇갈리게 운영하여 생산을 병행하고, 후공정 부하를 분산하는 계획
4
Confidential
- 4 -
Crude
원재료 입고
Lake Materials
IQC
수입검사
NMR·ICP·IC
준비 · 투입
Canister → 정제기
정제기1
정제기 1·2 · 투입 시점 엇갈림
4개 고객 공용 배정
PQC
공정검사
NMR
Product
Product Tank
PQC 합격 후 이송
–
2 h
2 h
순수 정제 45 h (설비별)
PQC~제품 이송 합계 6 h
FQC
제품검사
2 h
G/B
5 Gal 글로브 박스 충진 (유지)
20 kg/병 · 필터 포함 · 하이닉스·CXMT
2 h/병 · 9병 18 h
ARS
200 L 수동 → ARS ('27.7~)
이지켐 140 · 한솔 150 kg/용기 · 필터 포함
수동 8 h/용기 · ARS 단계별 시간 실측
OQC
출하 ■ SK하이닉스 ■ CXMT
OQC
출하 ■ 이지켐 ■ 한솔
OQC·출하 : 5 Gal 9병 2 h · 200 L 1용기 2 h
PQC NG → 정제 복귀
FQC NG → 정제 복귀 (조건 확인)
정제기2
시차
① Case별 리플럭스 도입 · 월 Batch 계획 1대 월 12 Batch · 2대 월 20 Batch · 198 kg/Batch
구분 | 2026년 |  |  |  | 2027년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
Case I · II Batch | - | 12 | 12 | 12 | 12 도입 | 16 운전 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Case III Batch | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 도입 | 20 운전 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
200 L 충진 | 수동 8 h/용기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARS '27.7~ (이지켐 · 추가) |  |  |  |  | 
② 생산능력 기준 (월 Batch × 198 kg)
구분 | 월 Batch | kg/월 | 연간 환산 | 비고
정제기 1대 (현재) | 12 | 2,376 | 28.5톤 | 현재 Capa. 26.2톤 수준
정제기 2대 (리플럭스 후) | 20 | 3,960 | 47.5톤 | 리플럭스 47.2톤 계획 수준
대정비 월 ('27.4) | 6 | 1,188 | - | Case I·II · III 공통
Notes: 리플럭스 이후에는 정제기 2대를 활용합니다. 정제기 1을 먼저 투입·운전하고, 초류 진행에 맞춰 정제기 2를 투입해 두 설비의 운전 구간을 겹칩니다(투입 간격은 미확정). 정제기별 Batch 시간이 절반으로 줄어드는 것이 아니라 두 설비의 생산을 겹쳐 전체 생산량을 늘립니다.
생산팀 협의 기준: Batch size 200 kg × Yield 99% = 198 kg/Batch, Batch time 55 h, 원단위 1.010. 정제기 1대 월 12 Batch(2,376 kg), 2대 월 20 Batch(3,960 kg), 4월 대정비 6 Batch(1,188 kg).
Case I·II: '27.1 리플럭스 도입 운영, '27.2 운전(16 Batch), 3월부터 20 Batch. Case III: '27.4 도입, '27.5부터 20 Batch — 1~3월은 1대 12 Batch로 유지합니다.
정제기 2대 월 20 Batch는 연 47.5톤 수준으로 리플럭스 47.2톤 계획과 맞습니다. 47.2톤이 현재의 2배(52.4톤)가 아닌 것은 Mix·Premix 준비 등 설비 시간이 필요하기 때문입니다.
200 L은 '27.7부터 ARS(이지켐·추가 물량), 5 Gal은 글로브 박스를 유지합니다. 추가 정제기의 개조/신규 여부와 설비 번호(2070·2060 등)는 도면과 대조해 확인합니다.

## Slide 5
To-be | 정제기 2대 시차 운전 — 운영 마일스톤
정제기 2대 월 20 Batch = 3,960 kg · 설비별 주기 73 h = 순수 47 h + 대기 26 h
5
Confidential
- 5 -
① 2027년 7월 운영 예시 — Batch 완료일 ① 정제기 1 · ② 정제기 2 (시차 30 h 가정)
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
6/28 | 6/29 | 6/30 | 1 | 2 ① 누적 1 Batch | 3 ② 누적 2 Batch | 4
5 ① 누적 3 Batch | 6 ② 누적 4 Batch | 7 | 8 ① 누적 5 Batch | 9 ② 누적 6 Batch | 10 | 11 ① 누적 7 Batch
12 ② 누적 8 Batch | 13 | 14 ① 누적 9 Batch | 15 ② 누적 10 Batch | 16 | 17 ① 누적 11 Batch | 18 ② 누적 12 Batch
19 | 20 ① 누적 13 Batch | 21 ② 누적 14 Batch | 22 | 23 ① 누적 15 Batch | 24 ② 누적 16 Batch | 25
26 ① 누적 17 Batch | 27 ② 누적 18 Batch | 28 | 29 ① 누적 19 Batch | 30 ② 누적 20 Batch | 31 | 8/1
② 운영 결과
구분 | 7월
정제기 ① 완료 | 10 Batch
정제기 ② 완료 | 10 Batch
7월 합계 | 20 Batch
생산량 | 3,960 kg
협의 계획 (월) | 20 Batch
협의 계획 kg | 3,960 kg
③ 월 생산량 비교 — 설비별 주기 = 순수 47 h + 대기
기준 | 정제기 | Batch/월 | kg/월 | 설비별 주기 (h) | 순수 (h) | 대기 (h)
10월 생산계획 (#82~#92) | 1대 | 11 | 2,178 | 67.6 | 47 | 20.6
정제기 1대 계획 (월 12 Batch) | 1대 | 12 | 2,376 | 60.8 | 47 | 13.8
정제기 2대 계획 (월 20 Batch) | 2대 | 20 | 3,960 | 73.0 | 47 | 26.0
Notes: 정제기 2대 운영 예시입니다. 협의 계획 월 20 Batch를 평균 월 730 h에 2대로 나누면 설비별 주기는 73.0 h입니다. 정제기 2는 정제기 1보다 30 h 늦게 투입하는 것으로 가정했습니다(실제 시차는 초류 진행을 보고 결정).
달력의 완료일은 투입 후 5 Gal 기준 실제 소요(순수 77 h + 대기 20.6 h = 97.6 h)가 지난 날짜입니다. 2027년 7월에는 정제기 ① 10 Batch, ② 10 Batch, 합계 20 Batch = 3,960 kg이 완료됩니다.
설비별 주기 73.0 h = 순수 47 h + 대기 26.0 h로, 10월 생산계획의 대기 20.6 h보다 여유가 있어 2대 월 20 Batch는 현재 운영 수준으로 달성 가능합니다.
반대로 정제기 1대 월 12 Batch(2026.10~12, Case III는 2027.1~3까지)는 주기 60.8 h, 대기 13.8 h가 필요해 현재 10월 계획(11 Batch · 대기 20.6 h)보다 대기를 6.8 h 줄여야 합니다.

## Slide 6
Case 비교 — 2027년 생산 · 판매 · 재고
'27 말 재고 Case I 7,680 · Case II 4,080 · Case III 1,704 kg (4월 44 kg)
6
Confidential
- 6 -
① 2027년 연간 비교 (kg) 재고 = 전월 재고 + 생산 − 판매 · 26.9말 2,300 kg 시작
Case | 판매 | 리플럭스 | 생산 | 판매 | 생산 − 판매 | '27 말 재고 | 최저 재고 (시점) | 최저 재고일
Case I | 계획 比 CXMT·이지켐 조정 | '27.1 도입 · '27.2 운전 | 42,372 | 37,820 | +4,552 | 7,680 | 3,044 ('27.1) | 1.4개월
Case II | 추가 물량 (월 300 kg) | '27.1 도입 · '27.2 운전 | 42,372 | 41,420 | +952 | 4,080 | 2,420 ('27.4) | 0.9개월
Case III | 추가 물량 (월 300 kg) | '27.4 도입 · '27.5 운전 | 39,996 | 41,420 | −1,424 | 1,704 | 44 ('27.4) | 0.0개월
② 월별 재고 (kg) · 재고일 (총판매량 기준, 개월)
구분 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
Case I 재고 | 2,300 | 2,556 | 2,852 | 3,128 | 3,044 | 3,952 | 5,452 | 3,620 | 4,580 | 5,260 | 5,700 | 6,140 | 6,540 | 6,940 | 7,340 | 7,680
Case I 재고일 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2
Case II 재고 | 2,300 | 2,556 | 2,852 | 3,128 | 2,744 | 3,352 | 4,552 | 2,420 | 3,080 | 3,460 | 3,600 | 3,740 | 3,840 | 3,940 | 4,040 | 4,080
Case II 재고일 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1
Case III 재고 | 2,300 | 2,556 | 2,852 | 3,128 | 2,744 | 2,560 | 2,176 | 44 | 704 | 1,084 | 1,224 | 1,364 | 1,464 | 1,564 | 1,664 | 1,704
Case III 재고일 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
③ 판단
Case | 요약
Case I | 판매 조정 · 1월 도입 → 재고 꾸준히 증가 ('27 말 2.2개월) — 재고 과다 관리 필요
Case II | 추가 물량 · 1월 도입 → 4월 대정비 때 2,420 kg (0.9개월)까지 감소 후 1개월 수준 유지
Case III | 추가 물량 · 4월 도입 → 4월 재고 44 kg (0.0개월) — 외부 상품 도입 없이는 공급 부족
Notes: 오늘 생산팀과 협의한 세 가지 Case입니다. 공통 조건: 26.9말 재고 2,300 kg, 2026.10~12 정제기 1대 월 12 Batch(2,376 kg), 198 kg/Batch, 4월 대정비 6 Batch(1,188 kg), 2대 운전 후 월 20 Batch(3,960 kg).
Case I은 판매를 계획 대비 CXMT·이지켐 물량으로 조정(2027 판매 37,820 kg)하고 1월 리플럭스 도입·2월 운전입니다. 2027 생산 42,372 kg으로 재고가 '27 말 7,680 kg까지 늘어납니다.
Case II는 월 300 kg 추가 물량(2027 판매 41,420 kg)에 1월 도입으로, 4월 대정비 때 재고가 2,420 kg까지 줄었다가 '27 말 4,080 kg입니다.
Case III은 추가 물량에 리플럭스를 4월 도입·5월 운전으로 늦춘 경우로, 1~3월 1대 12 Batch로는 판매를 따라가지 못해 4월 재고가 44 kg(0.0개월)까지 떨어집니다. 외부 상품 도입을 반영해야 합니다.
재고일(개월)은 협의 자료 값을 그대로 옮겼습니다(산식 확인 필요).

## Slide 7
Case I | 2026.9 ~ 2027.12 생산 · 판매 · 재고
계획 比 CXMT, 이지켐 물량 조정 · 1월 Reflux 도입 운영 (2월 운전)
7
Confidential
- 7 -
① 월별 생산 · 판매 · 재고 (kg) Batch × 198 kg · 재고 = 전월 재고 + 생산 − 판매
구분 | 2026년 |  |  |  | 2027년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27년 합계
 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
Batch (월) | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 214
생산 | 1,770 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 3,168 | 3,960 | 1,188 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 42,372
판매 | 2,090 | 2,120 | 2,080 | 2,100 | 2,460 | 2,260 | 2,460 | 3,020 | 3,000 | 3,280 | 3,520 | 3,520 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,620 | 37,820
SKH | 1,640 | 1,420 | 1,520 | 1,400 | 1,900 | 1,700 | 1,900 | 1,880 | 1,860 | 1,860 | 1,900 | 1,900 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 2,000 | 22,720
CXMT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 580 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 6,420
이지켐 | 450 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 8,680
추가 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
재고 | 2,300 | 2,556 | 2,852 | 3,128 | 3,044 | 3,952 | 5,452 | 3,620 | 4,580 | 5,260 | 5,700 | 6,140 | 6,540 | 6,940 | 7,340 | 7,680 | 7,680
재고일 (총판매량) | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 
재고일 (SKHY 기준) | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 
재고일 (SKHY·CXMT) |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 
② 2027년 요약
2027 Batch | 2027 생산 | 2027 판매 | 생산 − 판매 | '27 말 재고 | 최저 재고 (시점) | 최저 재고일
214 | 42,372 kg | 37,820 kg | +4,552 kg | 7,680 kg | 3,044 kg ('27.1) | 1.4개월
Notes: Case I. 판매 : 계획 比 CXMT, 이지켐 물량 조정 / 생산 : 1월 Reflux Column 도입 운영 (2월 운전).
생산은 월 Batch × 198 kg(Batch size 200 kg × Yield 99%)이며, 2026.9월 생산 1,770 kg은 협의 자료 값입니다. 정제기 1대 기간은 월 12 Batch, 리플럭스 운전 후 월 20 Batch, 4월은 대정비로 6 Batch입니다.
2027 생산 42,372 kg, 판매 37,820 kg으로 +4,552 kg, 재고는 '27 말 7,680 kg이고 최저는 2027.1월 3,044 kg입니다.
판매는 SKH 연 22,720 kg, CXMT 4월부터(580 → 7월 780 kg), 이지켐 560 → 6월부터 840 kg입니다. 2026년 판매 합계는 협의 자료 값(10·12월은 고객별 합보다 140 kg 큼)을 그대로 썼습니다.
재고일(개월)은 협의 자료 값입니다(산식 확인 필요).

## Slide 8
Case II | 2026.9 ~ 2027.12 생산 · 판매 · 재고
추가 물량 · 1월 Reflux 도입 운영 (2월 운전)
8
Confidential
- 8 -
① 월별 생산 · 판매 · 재고 (kg) Batch × 198 kg · 재고 = 전월 재고 + 생산 − 판매
구분 | 2026년 |  |  |  | 2027년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27년 합계
 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
Batch (월) | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 214
생산 | 1,770 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 3,168 | 3,960 | 1,188 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 42,372
판매 | 2,090 | 2,120 | 2,080 | 2,100 | 2,760 | 2,560 | 2,760 | 3,320 | 3,300 | 3,580 | 3,820 | 3,820 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,920 | 41,420
SKH | 1,640 | 1,420 | 1,520 | 1,400 | 1,900 | 1,700 | 1,900 | 1,880 | 1,860 | 1,860 | 1,900 | 1,900 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 2,000 | 22,720
CXMT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 580 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 6,420
이지켐 | 450 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 8,680
추가 |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3,600
재고 | 2,300 | 2,556 | 2,852 | 3,128 | 2,744 | 3,352 | 4,552 | 2,420 | 3,080 | 3,460 | 3,600 | 3,740 | 3,840 | 3,940 | 4,040 | 4,080 | 4,080
재고일 (총판매량) | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 
재고일 (SKHY 기준) | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 
재고일 (SKHY·CXMT) |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
② 2027년 요약
2027 Batch | 2027 생산 | 2027 판매 | 생산 − 판매 | '27 말 재고 | 최저 재고 (시점) | 최저 재고일
214 | 42,372 kg | 41,420 kg | +952 kg | 4,080 kg | 2,420 kg ('27.4) | 0.9개월
Notes: Case II. 판매 : 추가 물량 / 생산 : 1월 Reflux Column 도입 운영 (2월 운전).
생산은 월 Batch × 198 kg(Batch size 200 kg × Yield 99%)이며, 2026.9월 생산 1,770 kg은 협의 자료 값입니다. 정제기 1대 기간은 월 12 Batch, 리플럭스 운전 후 월 20 Batch, 4월은 대정비로 6 Batch입니다.
2027 생산 42,372 kg, 판매 41,420 kg으로 +952 kg, 재고는 '27 말 4,080 kg이고 최저는 2027.4월 2,420 kg입니다.
판매는 SKH 연 22,720 kg, CXMT 4월부터(580 → 7월 780 kg), 이지켐 560 → 6월부터 840 kg, 추가 물량 월 300 kg입니다. 2026년 판매 합계는 협의 자료 값(10·12월은 고객별 합보다 140 kg 큼)을 그대로 썼습니다.
재고일(개월)은 협의 자료 값입니다(산식 확인 필요).

## Slide 9
Case III | 2026.9 ~ 2027.12 생산 · 판매 · 재고
추가 물량 · 4월 Reflux 도입 운영 (5월 운전) → 외부 상품 도입 반영 필요
9
Confidential
- 9 -
① 월별 생산 · 판매 · 재고 (kg) Batch × 198 kg · 재고 = 전월 재고 + 생산 − 판매
구분 | 2026년 |  |  |  | 2027년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27년 합계
 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
Batch (월) | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 202
생산 | 1,770 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 1,188 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 39,996
판매 | 2,090 | 2,120 | 2,080 | 2,100 | 2,760 | 2,560 | 2,760 | 3,320 | 3,300 | 3,580 | 3,820 | 3,820 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,920 | 41,420
SKH | 1,640 | 1,420 | 1,520 | 1,400 | 1,900 | 1,700 | 1,900 | 1,880 | 1,860 | 1,860 | 1,900 | 1,900 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 2,000 | 22,720
CXMT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 580 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 6,420
이지켐 | 450 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 8,680
추가 |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3,600
재고 | 2,300 | 2,556 | 2,852 | 3,128 | 2,744 | 2,560 | 2,176 | 44 | 704 | 1,084 | 1,224 | 1,364 | 1,464 | 1,564 | 1,664 | 1,704 | 1,704
재고일 (총판매량) | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
재고일 (SKHY 기준) | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 
재고일 (SKHY·CXMT) |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
② 2027년 요약
2027 Batch | 2027 생산 | 2027 판매 | 생산 − 판매 | '27 말 재고 | 최저 재고 (시점) | 최저 재고일
202 | 39,996 kg | 41,420 kg | −1,424 kg | 1,704 kg | 44 kg ('27.4) | 0.0개월
Notes: Case III. 판매 : 추가 물량 / 생산 : 4월 Reflux Column 도입 운영 (5월 운전) / 외부 상품 도입 반영 필요.
생산은 월 Batch × 198 kg(Batch size 200 kg × Yield 99%)이며, 2026.9월 생산 1,770 kg은 협의 자료 값입니다. 정제기 1대 기간은 월 12 Batch, 리플럭스 운전 후 월 20 Batch, 4월은 대정비로 6 Batch입니다.
2027 생산 39,996 kg, 판매 41,420 kg으로 −1,424 kg, 재고는 '27 말 1,704 kg이고 최저는 2027.4월 44 kg입니다.
판매는 SKH 연 22,720 kg, CXMT 4월부터(580 → 7월 780 kg), 이지켐 560 → 6월부터 840 kg, 추가 물량 월 300 kg입니다. 2026년 판매 합계는 협의 자료 값(10·12월은 고객별 합보다 140 kg 큼)을 그대로 썼습니다.
재고일(개월)은 협의 자료 값입니다(산식 확인 필요).

## Slide 10
후공정 부하 검토 — 충진 · 검사 · OQC
정제능력과 출하능력은 별개 · 5 Gal 충진 최대 월 278 h = 1교대 176 h의 158%
10
Confidential
- 10 -
① 월 작업량 (Case II 판매 기준) 추가 물량 포함 — 판매 최대 Case
항목 | '27.1 | '27.4 | '27.7 | '27.12 | 기준
5 Gal 병 | 95 | 123 | 134 | 139 | 하이닉스 + CXMT ÷ 20 kg
5 Gal 충진 h | 190 | 246 | 268 | 278 | 2 h/병
글로브 박스 가용 h | 176 | 176 | 176 | 176 | 1교대 8 h × 22일
글로브 박스 부하율 | 108% | 140% | 152% | 158% | 1교대 기준
200 L 용기 | 6 | 6 | 8 | 8 | 이지켐 140 · 추가 150 kg
200 L 충진 h | 48 | 48 | 64 | 64 | 8 h/용기
OQC·출하 h | 33 | 39 | 46 | 47 | 9병 2 h · 1용기 2 h
검사 h (PQC~FQC) | 112 | 134 | 154 | 158 | 8 h × 필요 Batch
필요 Batch | 13.9 | 16.8 | 19.3 | 19.8 | 판매 ÷ 198
② 병목 검토
자원 | 현재 | 리플럭스 이후 | 확인 필요
5 Gal 글로브 박스 | 9병 18 h (약 2일) | 월 278 h > 1교대 176 h | 교대 · 인원 · 글로브 박스 수
200 L 충진 | 수동 8 h/용기 | ARS '27.7~ (시간 비슷할 수 있음) | ARS 단계별 시간 실측
검사 (PQC · FQC) | 8 h/Batch | Batch 증가 · 회수 시점 겹침 | 검사 인력 · 승인 대기
Product Tank | PQC 합격 후 이송 | 정제기 2대 제품 보관 | Tank 수 · 용량
충진 · 포장 | 1 Batch 약 2일 | 목표 1~1.5일 | 개선 방안 · 일정
Notes: 후공정 작업량은 판매 물량이 가장 큰 Case II로 계산했습니다. 5 Gal은 (SKH + CXMT) ÷ 20 kg × 2 h, 200 L은 이지켐 140 kg · 추가 물량 150 kg 용기(한솔 기준 가정) × 8 h(수동 기준)입니다.
2027년 하반기에는 5 Gal 충진이 월 약 278 h로 1교대(8 h × 22일 = 176 h)를 넘습니다. 정제기가 2대가 되어도 충진·검사·Tank가 따라오지 못하면 출하량은 늘지 않으므로 교대·인원 계획이 함께 필요합니다.
ARS는 실제 충진은 더 길 수 있지만 용기 투입·반출·퍼지를 포함하면 수동과 전체 시간이 비슷할 수 있다는 설명이 있어, 실측 전까지 수동 8 h를 그대로 적용했습니다. ARS 효과는 Capa.에 더하지 않았습니다.
충진·포장 1~1.5일, 18 h → 9 h는 검토 중인 개선 방향으로, 계산에는 반영하지 않았습니다.

## Slide 11
생산팀 협의 사항 — Batch 기준 · Case
198 kg/Batch · 1대 월 12 / 2대 월 20 Batch · Case I·II·III
11
Confidential
- 11 -
① 협의 내용과 자료 반영
구분 | 협의 내용 | 자료 반영 | 확인 필요
Batch 기준 (협의) | Batch size 200 kg · Yield 99% → 198 kg/Batch · Batch time 55 h · 원단위 1.010 | 생산 = 월 Batch × 198 kg (1대 12 · 2대 20 Batch) | Batch time 55 h의 구성 (IQC 제외 57 h와 일치 여부)
Case (협의) | Case I 계획 比 CXMT·이지켐 조정 / Case II 추가 물량 / Case III 추가 물량 + 4월 도입 | 2026.9~2027.12 Case별 생산·판매·재고 | Case III 외부 상품 도입 물량 · 시점
재고일 | 총판매량 · SKHY · SKHY+CXMT 기준 개월 수 | 협의 자료 값 그대로 반영 | 재고일 산식 (재고 ÷ 판매로는 재현 안 됨)
2026 판매 | 10·12월 판매 합계가 고객별 합보다 140 kg 큼 · 26년 SKH 합계 9,960 / 17,210 (Case별 표기 다름) | 판매 합계 값 그대로 사용 | 고객별 물량 · 연간 합계
② 협의 기준값
Batch size | Yield | kg/Batch | Batch time | 원단위 | 1대 월 Batch | 2대 월 Batch | 대정비 월
200 kg | 99% | 198 kg | 55 h | 1.010 | 12 (2,376 kg) | 20 (3,960 kg) | 6 (1,188 kg)
Notes: 오늘 생산팀과 협의한 내용입니다. Batch size 200 kg에 Yield 99%를 적용해 Batch당 198 kg으로 생산량을 계산하고, Batch time 55 h(IQC를 뺀 준비·투입~FQC와 같은 값으로 보임)와 원단위 1.010을 기준으로 삼았습니다.
재고일(개월)은 협의 자료 값을 그대로 썼으며, 재고 ÷ 판매로는 같은 값이 나오지 않아 산식을 확인해야 합니다. 2026년 판매 합계와 고객별 물량의 차이(10·12월 140 kg), 26년 SKH 연간 합계 표기 차이(9,960 / 17,210)도 확인 항목입니다.

## Slide 12
생산팀 확인 사항
생산팀 대화 내용과 추가 확인 항목
12
Confidential
- 12 -
① 생산·설비·품질·충진 관련 확인 내용
구분 | 생산팀 설명 | 확인 필요
공정시간 | 57 h에서 IQC·준비·PQC~이송·FQC를 빼면 순수 정제 45 h · 대화 중 57 − 2 − 6 = 49 h 계산도 있음 | 원자료 시간 측정의 시작점·종료점
과거 시간 | 과거 약 72 h, 최근 약 53 h 언급 | 두 값의 측정 범위가 같은지
정제기 2대 | 정제기 1 투입 후 초류 진행에 맞춰 정제기 2 투입 (다음 날 / 초류 중간 / 초류 종료 무렵 언급) | 정제기 2 투입 시점 · 설비 번호(2070·2060) 도면 대조 · 개조/신규 여부
생산물 도착 간격 | 57 ÷ 2 = 28.5 h는 이상적인 경우의 도착 간격 설명 | -
Capa. 2배 아님 | 추가 투입용 Mix·Premix 준비 등에 설비 시간이 필요 | Mix·Premix 준비시간 · 사용 설비
리플럭스 목적 | 하이닉스 요구 품질 대응을 위한 정제 기능 개선 · 환류 운전은 회수 속도와 Batch 시간에 영향 | 환류 운전 시 Batch 시간
회수량 | 조건별 약 160~170 kg / 추가 투입 시 약 220 kg / 전체 약 195~200 kg (197 kg) / Crude 200 kg × 75~80% ≈ 150~160 kg | 조건별 투입·회수·양품·잔량 실측
수율 표현 | "65%에서 5% 올렸다" | 수치 정의
135 · 120 | Mix 유무에 따라 언급 | 단위 · 색도 등 품질 지표인지
이지켐 색도 | 색도 조건 때문에 추가 투입 제한 | 고객별 품질·색도 규격 · 합격률
5 Gal 충진 | 9병 18 h 작업, 근무시간 반영 시 약 2일 · 개선 방향 1~1.5일 · 18 h → 9 h 방안 검토 | 교대·연장근무 · 충진 인원
ARS | ARS 자체 충진은 더 길 수 있으나 용기 투입·반출·퍼지 포함 시 전체 시간은 비슷할 수 있음 | ARS 작업 단계별 시간 (용기 준비~설비 전환)
한솔 충진 | 200 L 수동 충진 | ARS 전환 후 시간
Notes: 생산팀과 나눈 대화 중 생산·품질·설비·충진 관련 내용만 정리했습니다. 구두로 언급된 회수량(160~170 kg, 약 220 kg, 195~200 kg)은 운전 조건과 대상이 구분되지 않아 확정 생산량으로 쓰지 않았고, 생산량은 협의 기준 198 kg/Batch를 적용했습니다.
수율은 신규 Crude만이 아니라 재투입·Mix를 포함한 총 투입량 기준으로 따로 계산해야 합니다(Excel 10 시트 입력란). '135 · 120'은 단위가 확인되지 않아 생산량으로 입력하지 않았고, '65%에서 5% 상승'도 정의를 확인할 항목입니다.
이지켐은 색도 때문에 추가 투입을 제한하는 경우가 있어, 고객별 품질·색도 규격과 합격률을 별도로 확인합니다.